## Exemple de rétroplanning
Rétroplanning
Projet : Collecte de fonds pour Yoummanity | [6 empty] | Légende
Date de début : 01/06/18 | [8 empty] | Délais | [8 empty] | Jour J | [6 empty] | Jours de retard | [8 empty] | Jours actuel
Jour de l'évènement : 15/08/18
Date de fin du projet : 30/08/18
Tâches | Responsables | Avancement | Juin 2018 | [30 empty] | Juillet 2018 | [27 empty] | Aout 2018
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Suivi | Hicham, Sergio et Aaron |  | Aout 2018 15: JOUR EVENEMNT
Définir la date et le lieu | Hicham, Sergio et Aaron | Terminée | bar: Juin 2018 1 to Juin 2018 4
Définir la liste des solutions proposées | Hicham, Sergio et Aaron | En cours | bar: Juin 2018 5 to Juin 2018 11
Déterminer le budget de la collecte | Aaron | A faire | bar: Juin 2018 12 to Juin 2018 19
Définir les intervenants | Sergio | A faire | bar: Juin 2018 12 to Juin 2018 19
Calcul des fonds et transferts | Aaron | A faire | bar: Aout 2018 16 to Aout 2018 18
Bilan de la collecte et projection | Hicham | A faire | bar: Aout 2018 19 to Aout 2018 23
Communication | Mauricio et Jurgen
Définir la stratégie globale | Mauricio et Jurgen | Terminée | bar: Juin 2018 1 to Juin 2018 4
Réalisation des supports de communication | Jurgen | En cours | bar: Juin 2018 5 to Juin 2018 14
Impression des supports | Jurgen | Terminée | bar: Juin 2018 15 to Juin 2018 25
Rédiger les publications | Mauricio | En cours | bar: Juin 2018 5 to Juin 2018 18
Programmer la diffusion des publications | Mauricio | A faire | bar: Juin 2018 19 to Juin 2018 22
Rédiger les communiqués de presse officiels | Mauricio | A faire | bar: Juin 2018 23 to Juin 2018 30
Envoyer les CP | Mauricio | A faire | bar: Juin 2018 31 to Juillet 2018 2
Vérifier la publication des CP | Mauricio | A faire | bar: Juillet 2018 17 to Juillet 2018 23
Vérificatifs des préparatifs en communication | Mauricio et Jurgen | A faire | bar: Juillet 2018 24 to Juillet 2018 26
Intervenants | Ahmed et Saber
Contacter les intervenants | Saber | En retard | bar: Juin 2018 1 to Juin 2018 5
Trier les intervenants | Ahmed et Saber | A faire | bar: Juin 2018 6 to Juin 2018 26
Convenir des sujets abordés | Ahmed et Saber | A faire | bar: Juin 2018 27 to Juillet 2018 5
Planifier les horaires d'interventions | Saber | A faire | bar: Juillet 2018 6 to Juillet 2018 16
Organiser la logistique liée aux intervenants | Ahmed | A faire | bar: Juillet 2018 17 to Aout 2018 2